- Краткая аннотация документа

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно лишь при условии программно-целевого управления его развитием, которое позволяет рассматривать школу как систему, способную к саморегуляции и самосовершенствованию.

Программа развития школы является нормативно-организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с развитием системы образования школы.

Целью программы является определение общей стратегии развития образования в школе, определение роли и места школы в образовательной сфере района, приведение системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности.

Программа развития школы – нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы педагогического и ученического коллективов, основные тенденции развития школы, меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный момент предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.

Главная цель программы:

- создание информационного пространства, удовлетворяющего потребности современного образовательного учреждения;

- получение нового качества общего образования учащихся на основе введения предпрофильного и профильного обучения.

Сроки реализации программы: 2008 – 2011 годы

- Информационная справка о школе

Характеристика окружающей среды, родителей обучающихся

Кекоранская средняя общеобразовательная школа расположена в селе Кекоран муниципального образования «Кекоранское» Якшур-Бодьинского района. При школе имеется интернат с круглосуточным пребыванием детей на 20 мест. Вокруг территории школы расположены следующие учреждения: Кекоранский СДК, сельская библиотека, Кекоранский ФАП, Кекоранский детский сад, лесничество, два торговых учреждения.. Кроме того,  школа сотрудничает с районными учреждениями: краеведческий музей, центр детского творчества, детская юношеская спортивная школа, детская школа искусств.

Всего учащихся в школе -  91	из них девочек – 52		мальчиков –39

Общее количество родителей –  121

Из них имеют высшее образование    10  человек  (8,3%)

Среднее специальное и среднее техническое –  39  чел ( 32,3 %)

Среднее общее – 64 чел ( 52,9 %)

Неполное среднее –8  чел (6,6%)

Общее количество семей – 67,  из 5 населенных пунктов.

В школе обучаются 12 детей из ст.Угловой (9 семей), которые проживают в пришкольном интернате. Но в связи с временным переводом интерната в ГСКОУ IV вида «Якшур-Бодьинская школа интернат» в с. Як.-Бодья, 11 детей обучаются в этом году в МОУ «Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа».

Количество неполных семей – 13. Количество многодетных семей –  8.

Социальный состав родителей разнороден: рабочие предприятий – 24%, служащие – 44,5%, работники коммерческих предприятий – 9,6%, колхозники – 11%, пенсионеры – 3,4%, безработные – 7,5%.

Большая часть родителей раньше работала  в колхозе «Путь Ильича», СПК «Надежда». Теперь, в связи с реорганизацией сельскохозяйственных предприятий и низкой оплатой труда, численность рабочих в них сократилась. Поэтому многие родители вынуждены ездить на работу в город, районный центр, часть родителей безработные. Все это является отражением социально-экономических процессов, происходящих  в обществе, и естественно отражается  в работе школы.

Количество детей резко снизилось, так как население  микрорайона стареет, молодежь не остается на селе из-за ухудшения социально-экономических условий.

Характеристика учебно-материальной базы школы

Образовательный процесс осуществляется в 3 зданиях. Основное здание школы двухэтажное, деревянное, в нем обучаются учащиеся 5-11 классов. В другом здании на втором этаже расположен интернат, где проживают учащиеся из дальних населенных пунктов. На первом этаже находится начальная школа и спортзал. В отдельных деревянных зданиях находятся кабинет машиноведения и столовая.

Учебно-материальная база недостаточная, большинство учебных кабинетов не имеют специального оборудования. Кабинеты химии, физики, обслуживающего труда, информатики, биологии не оборудованы  в соответствии с требованиями. Нет актового зала, спортивный зал не соответствует требуемым нормам для занятий различными видами спорта. Плохая обеспеченность спортивным оборудованием.

Число учебных кабинетов 13, имеется компьютерный класс с 7 компьютерами в локальной сети с доступом в Интернет, кабинет обслуживающего труда- 1, учебная мастерская по обработке дерева.

Библиотечный фонд школы составляет  18791 экземпляра. Обеспеченность учебниками 5-11 классы 72%, в начальной школе 100%.

В учебно-воспитательном процессе активно используются различные технические средства обучения:

Видеомагнитофон – 1 шт

Музыкальный центр – 1 шт

Магнитофоны - 2 шт

Телевизоры – 2 шт

DVD-плеер – 1 шт

Компьютеры – 9 шт

Ноутбук - 1 шт

Медиапроектор – 1 шт

Ксерокс – 1 шт

Сканер – 1 шт

Принтер – 2 шт

Цифровая фотокамера – 1 шт

В школе имеется пришкольный участок площадью 0,2 га, спортивная площадка, библиотека, музейная комната. Школа располагает 2 единицами техники – автобус, трактор МТЗ-80.

Кадровый состав педагогов

Педагогический коллектив насчитывает на начало 2008-2009 учебного года 23 педагога, из них 6 - выпускники нашей школы.

Диагностика по стажу работы (без совместителей):

| Стаж работы | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 лет | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6-10 лет | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11-15 лет | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 16-20 лет | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Свыше 20 лет | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |

Диагностические данные показывают, что педагогический коллектив стабильный.

Средний возраст педагогов – 39 лет.

3 педагога имеют звание «Почетный работник Общего Образования РФ»,

1 – «Отличник народного просвещения».

Имеют образование:

|  | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшее | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| Незаконченное высшее | 2 | 2 | 2 | - | - |
| среднее специальное | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития и движения вперед.

Результаты учебной работы

| Результаты учебной деятельности (качество) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| Кекоран СОШ | 38,0% | 36,0% | 42,0% | 45,4% | 46,7% |
| по району | 44,7% | 44,0% | 46,0% | 49,0% | 57,4% |

Успеваемость за последние 5 лет стабильна. В прошлом учебном году был один неуспевающий, которого оставили на повторный год обучения в 3 класс по рекомендации районной психолого-педагогической комиссии. Качество обучения повысилось с 38% до 46,7%.

| Качество обучения в выпускных классах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
| 4 класс | 50,0% | 50,0% | 60,0% | 100,0% | 66,7% |
| 9 класс | 42,9% | 24,0% | 14,2% | 35,0% | 16,7% |
| 11 класс | 70,0% | 42,0% | 50,0% | 54,0% | 0,0% |

К положительным результатам работы школы можно отнести то, что за последние три года общая успеваемость учащихся 1-11 классов стабильна, наблюдается положительная динамика качества обучения, но по сравнению с районным показателем качество обучения по школе ниже.

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ

За пять лет одиннадцатый класс окончили 50 человек.

Единый государственный экзамен дает возможность получить независимую информацию об учебных достижениях выпускника и является важным элементом в системе оценки качества образования.

| Результаты ЕГЭ по математике (качество) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
| Кекоран СОШ | 80,0% | 42,0% | 50,0% | 30,8% |
| по району | 64,0% | 66,0% | 63,0% | 63,8% |

| результаты ЕГЭ по русскому языку (качество) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| Кекоран СОШ | 80% | 71% | 50% | 61,5% |
| по району | 71% | 77% | 65% | 69% |

| ЕГЭ математика (успешность) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004-05 | 2005-06 | 2006-2007 | 2007-08 |
| Кекоран СОШ | 100,0% | 100,0% | 85% | 100,0% |
| по району | 95,4% | 95,0% | 93,2% | 94,3% |

| ЕГЭ русский язык (успешность) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| Кекоран СОШ | 100,0% | 100,0% | 92,3% | 100% |
| по району | 99,0% | 100,0% | 98,9% | 98,6% |

Качество обучения по ЕГЭ (обязательные предметы) ниже районного показателя, но успеваемость – выше (кроме 2006-2007). Выпускники школы сдают ЕГЭ так же и по выбору:

В 2007 году сдавали ЕГЭ по обществознанию 8%(1 ученик) от количества выпускников, качество составило 100%, биологию сдавали 46% выпускников, качество – 46%, успеваемость – 100%.

Распределение выпускников 11 класса:

| Учебный год | Всего выпускников | Поступили ВУЗ | Поступили ССУЗ | Поступили ПУ | Устроились на работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003-2004 | 12 | 3 | 6 | 3 |  |
| 2004-2005 | 12 | 4 | 5 | 3 |  |
| 2005-2006 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2006-2007 | 13 | 3 | 9 | 1 |  |
| 2007-2008 | 1 |  |  | 1 |  |

Проведенный анализ трудоустройства выпускников за последние пять лет  показывает, что выпускники школы являются конкурентноспособными,  продолжают обучение в различных учебных заведениях.  Количество поступающих в ВУЗы стабильно, но количество поступающих в высшее учебное заведение ниже, чем в средне-специальные учебные заведения. Это связано с тем, что в школе нет специализированных классов с углубленным изучением какого-либо предмета, обучающиеся получают базовые знания. Получать дополнительные занятия по предметам выпускники имеют возможность только на предметных кружках, на консультациях при подготовке к итоговой аттестации либо самообразованием.

В течение многих лет в школе в рамках учебного плана ведется профильное обучение, направленное на получение удостоверения  тракториста. Это обучение является обязательным для мальчиков 8-11-х классов. Ежегодно выпускники по выбору сдают экзамены на права тракториста. Но как показывает анализ за последние пять  лет, ни один выпускник не выбрал профессию тракториста, а получают образование по тем специальностям, которые  более высокооплачиваемые и востребованные на рынке труда.

- Аналитическое обоснование концепции развития

Проблема повышения качества обучения всецело зависит от укрепления учебно-материальной и материально-технической базы школы (приобретения информационно-технических средств обучения в каждом кабинете) и создания условий для всестороннего развития личности, образовательной среды, привлекательной и эффективной, соответствующей социальному заказу, а также сознательном отношении родителей к учебе и развитию своих детей.

И в этом плане решением многих проблем школы стало бы строительство и быстрейший ввод в эксплуатацию новой типовой школы в селе, рассчитанной на 132 места.

Успешность учебно-познавательной деятельности во многом зависит от уровня сформированности общеучебных умений и навыков, главными из которых являются планирование, контроль и умение работать по времени.

Также важным является требование к такому результату образования, как сформированность учебно-познавательной деятельности, которая, являясь совместной деятельностью, формой сотрудничества взрослого и школьника, обеспечивает протекание познавательных процессов, а также социализацию подрастающих поколений. Большинство учителей школы признают сформированность учебно-познавательной деятельности одним из главных результатов образования.

В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-воспитательном процессе. Ученик должен стать не объектом, а субъектом, активным соучастником процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен превратиться в организатора учения. Правильно организованная учебно-познавательная деятельность способствует подготовке образованных людей, отвечающих потребностям общества, решению задач научно-технического прогресса, развитию духовных ценностей.

Учителя отмечают, что возможности учебно-познавательной деятельности реализуются ими не в полной мере, так как:

- учебно-познавательная деятельность  не обеспечена  в полной мере учебниками  и современными  дидактическими средствами;

- методические журналы слабо ориентируют на решение выше обозначенной проблемы и рассматривают, в основном, узкопрактические вопросы;

- недостаток в школе современной оргтехники затрудняет процесс тиражирования дидактических материалов, необходимых для организации дифференцированной самостоятельной работы на уроке.

Кроме того, сам по себе процесс учебно-познавательной деятельности требует значительной затраты умственных сил и напряжения, что удается далеко не каждому, поскольку и подготовка его к осуществлению интеллектуальных операций довольно сложна. Поэтому проблему усвоения составляет не только овладение знаниями, но и сам процесс длительного устойчивого внимания, напряжения умственных сил, волевых усилий, сосредоточия на главном и необходимом.

Вместе с тем, к объективным трудностям прибавляются и проблемы субъективного плана: учителям старшего поколения трудно "ломать" себя, уходить от методов вербального общения, строить учебный процесс, исходя из интересов, потребностей и возможностей учащихся. А молодых специалистов больше волнуют проблемы выживания, чем оттачивание педагогического мастерства. Контроль нацеливает учителей лишь на выполнение содержательного компонента образовательной программы и преодоление возможной неуспеваемости.

Таким образом, с одной стороны, требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно выбирать собственную позицию. С другой стороны, школа не в полной мере обеспечивает подготовку выпускника с данными качествами, что не совсем отвечает и потребностям общества. И эта проблема в большей степени упирается в вопросы недостаточного финансирования и низкого уровня материально-технической обеспеченности школы.

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что образование должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.

Как показывают социологические исследования, большинство старшеклассников считает, что существующее ныне общее образование не дает возможностей для успешного обучения в вузе и построения дальнейшей, профессиональной карьеры. Более 70% отдают предпочтение тому, чтобы знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться. Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. Поэтому в школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости дополнительной специализированной подготовки старшеклассников для прохождения вступительных испытаний и продолжения дальнейшего образования в вузах.

Актуальной остается также и проблема одаренных детей. Обогащенная развивающая среда, необходимая для них, отвечающая их повышенным познавательным потребностям и возможностям, предполагает обогащенное содержание обучения и проблемно-исследовательский метод его освоения, что также должно найти свое отражение в концепции развития школы.

По результатам анализа деятельности школы можно выделить комплекс проблем, решение которых поможет вывести школу на новый уровень развития:

- школьное образование должно опережающим образом обеспечивать социально-экономическое развитие общества;

- школа должна быть способной удовлетворять новые требования, предъявляемые государством и социумом;

- Одной из первостепенных задач школы должны стать вопросы укрепления и расширения своей материально-технической и учебно-материальной базы, обеспечивающей учебно-образовательный процесс на уровне требований сегодняшнего дня.

- программа развития школьного образования должна предусматривать формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, модернизации в направлении расширения доступности образования, повышения его качества и роста эффективности. В этой связи немаловажным является формирование вариативного образовательного пространства на базе муниципальной школы.

Основной тезис Концепции развития школы: Формирование гармонично развитой личности, способной ориентироваться и самовыражаться в современном динамично развивающемся обществе.

- Основные проекты и система мероприятий программы

ПРОЕКТ

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ, ПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ

Срок выполнения проекта:

2008/2009 учебный год – подготовительный этап

2009/2010 – 2010/2011 учебные годы – практический этап

Тема проекта - разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся в рамках реализации программы модернизации образования РФ.

Цели проекта:

- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе;

- разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения подрастающего поколения в условиях современной массовой школы.

Задачи:

-	создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями общества, региона в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной адаптации в обществе;

- создать систему специализированной подготовки учащихся 7-11-х классов в рамках профильной подготовки и профильного обучения;

- апробировать новое содержание, формы и методы профилизации с учетом потребностей рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей профессии;

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего поколения;

- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; интегрировать школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной трудовой деятельности;

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности, функциональной грамотности, технологической умелости, интеллектуальной и волевой подготовленности;

- сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру;

- разработать, апробировать, адаптировать, осуществить корректировку образовательных программ в области профессионального самоопределения школьников;

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов;

- предоставить возможность учащимся школы выполнить серию различных проб в системах «человек - техника», «человек -природа», «человек - знак», «человек - образ», «человек - человек» и получить представление о своих возможностях и предпочтениях;

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней.

Обоснование необходимости проекта

В рамках модернизации образования РФ на новый план в деятельности общеобразовательных учреждений выходит программа предпрофильной и профильной подготовки подрастающего поколения, которую целесообразно рассматривать параллельно с организацией всей системы профориентационной работы в общеобразовательном учреждении.

Ситуация по данной проблеме в массовой школе на современном этапе характеризуется следующими параметрами:

- отсутствием системной работы по организации профориентационной, предпрофильной и профильной подготовки учащихся;

- необеспеченностью школы необходимыми средствами: методиками, информационными материалами, кадрами, специальными программами, компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, литературой, видеофильмами и т.д.;

- неготовностью учащихся к решению проблемы продолжения образования после школы;

- ярко выраженным избеганием самостоятельных решений о путях продолжения дальнейшего образования;

- острой потребностью общества в квалифицированных кадрах;

- неподкрепленностью профориентации в образовательном учреждении кадровой, финансовой поддержкой;

- отсутствием психолого-педагогической поддержки профориентационной, предпрофильной, профильной работы;

- низкой мотивацией, несформированностью у учащихся профессионального прогнозирования.

В итоге необходимо констатировать, что в современном образовательном учреждении отсутствует эффективная работа подготовки подрастающего поколения к эффективному поведению в условиях современного рынка труда. Соответственно, явной становится необходимость разработки модели профориентационной, предпрофильной, профильной подготовки подрастающего поколения в современном образовательном учреждении в условиях массовой школы.

Идея проекта

Разработка системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения подрастающего поколения в массовой общеобразовательной школе в рамках профилизации обучения.

Участники проекта:

профориентационная подготовка - учащиеся 1-7-х классов;

предпрофильная подготовка - учащиеся 7-9-х классов;

профильное обучение - учащиеся 10-11-х классов.

Содержание проекта

Проект по разработке системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения учащихся 1-3-й ступеней обучения включает следующие направления деятельности:

- Профориентационную работу.

- Предпрофильную подготовку.

- Профильное обучение.

Программа проекта реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, службой занятости, сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями, организациями района. Программа осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней (полной) школе.

РАЗДЕЛ I. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии, приближенного к кругу профессий ближайшего окружения (родителей, знакомых), путем расширения представления о мире профессий. Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся.

Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, профессиональную консультацию, социально-профессиональную адаптацию.

Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий.

1-2-е классы Профессии наших родителей

| Знакомство с профессиями родителей | Классные часы-встречи Рассказ о профессии |
| --- | --- |
| Формирование положительного отношения к трудовой деятельности | - Экскурсии - Профориентационные игры - Беседы о труде - Внеклассные мероприятия |

3-4-е классы Мир профессий

| Знакомство с профессиями, расширение представлений о мире профессий | Составление каталога профессий Классные часы-встречи Экскурсии на предприятия, в учреждения района Профориентационные игры, путешествие по миру профессий |
| --- | --- |

5-е классы Кем я хочу быть?

| -Формирование основ профессиональной направленности | -Анкетирование учащихся Психологическое тестирование |
| --- | --- |
| -Осознание учащимися своих интересов | -Игры - Классные часы |

6-е классы Кем я должен быть, чтобы стать профессионалом в выбранной области?

| Осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессий | Психологические тренинги, тестирование Классные часы Профориентационные игры |
| --- | --- |

7-е классы Самоопределение в области «человек - труд - профессия»

| Формирование профессионального самопознания | Классные часы -Сотрудничество со специалистами Центра занятости населения Консультации Психологические тренинги, консультации, тестирования |
| --- | --- |
| Определение личностного смысла выбора профессии |  |

Общешкольные мероприятия

- создание каталога профессий «Профессиональная карта села»;

- читательская конференция «Профессия и личность»;

- выпуск тематических газет к профессиональным праздникам;

- общешкольные собрания «Мир профессий (встречи с представителями различных профессий)» по типу бесед по профилактике правонарушений;

- посещение городской ярмарки профессий, высших и средних профессиональных учебных заведений (в рамках дня открытых дверей);

- открытие страницы «Мир профессий» в школьной стенгазете «Переменка»

РАЗДЕЛ II. ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Система работы по предпрофильной подготовке учащихся -9-х классов определяется задачами профилизации обучения на старшей ступени исходя из основной цели, определенной «Концепцией профильного обучения». Переход на профильное обучение в старшей школе предусматривает изменение системы работы в основной школе, так как от правильного выбора профиля обучения во многом зависит профессиональное будущее старшеклассников.

Соответственно, особую важность приобретают задачи предпрофильной подготовки учащихся как 9-х, так и 7-8-х классов, так как возраст 13-15 лет - это возраст самоопределения.

Основная задача предпрофильной подготовки - подготовка к выбору профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности.

Предпрофильная подготовка в ходе проекта включает в себя следующие этапы:

- ознакомительный (системообразующий), где обобщаются сведения о сферах и видах трудовой деятельности, подводится итог профориентационной работы, проводимой в рамках классных часов и вводится система семичасовых элективных пропедевтических курсов под общим названием «Человек - профессия»;

- пропедевтический, где в образовательный процесс системно вводятся пропедевтические элективные курсы, обобщающие, систематизирующие, углубляющие знания учащихся в выбранной области профессионального познания, где решаются задачи профессионального самоопределения;

-	основной (в период обучения в 9-м классе) - моделирование видов образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, определение круга профильных и базовых дисциплин в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся,
перспективами обучения в старшей школе, высших или иных профессиональных образовательных учреждениях.

7-й КЛАСС.

Ознакомительный (системообразующий) этап профилизации

Основные задачи:

- Обобщение знаний о мире профессий через введение системы пропедевтических элективных курсов: «Человек - профессия: человек -знаковая система», «Человек - профессия: человек - художественный образ», «Человек - профессия: человек - человек», «Человек - человек: человек - техника». Введение данных элективных курсов в образовательный процесс является логическим завершением системы профильных классных часов и переводом деятельности по профессиональной ориентации на новый уровень.

- Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательного запроса школьников.

- Изучение особенностей личности ребенка, его профессиональных предпочтений;

- Прогнозирование будущей профессиональной деятельности, профессиональной карьеры, дальнейшего обучения.

- Моделирование возможных ситуаций и выхода из них при достижении цели, в ходе дальнейшего обучения.

При этом в течение учебного года каждый ребенок попытается «примерить» на себя ту или иную профессию, постарается изучить особенности сфер и видов деятельности, познать себя, и в итоге - определить ту профессиональную область, которую он хотел бы познать более глубоко с целью профессионального самоопределения.

8-й КЛАСС.

Пропедевтический этап профильной ориентации

Основные задачи:

- Расширение, углубление знаний о мире профессий.

- Формирование умений соотносить цели выбора будущей сферы деятельности со своими личностными возможностями.

- Общее знакомство с типами учреждений профессионального обучения (формами обучения).

- Характеристика уровней и перспектив профессионального образования в зависимости от востребованности на рынке труда различных профессий.

- Знакомство с достижениями  профессионального успеха.

- Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей,  образовательного запроса  школьников.

На данном этапе предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов строится на основе матрицы выбора профессий посредством проведения элективных (пропедевтических) курсов «Мир профессий», а также через систему внеклассных, общешкольных мероприятий с использованием индивидуального, группового консультирования, тестирования и других форм профориентационной работы.

9-й КЛАСС.

Предпрофильная подготовка

Основные задачи:

Определение индивидуальной стратегии образования, перечня профильных и базовых дисциплин, углубленного (повышенного) уровня изучения отдельных предметов, круга профильных исследований.

- Организация практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора собственного содержания образования.

- Изучение образовательных запросов учащихся, прогнозирование образовательной траектории дальнейшего обучения: профиля, возможных форм и вариантов обучения, образовательных учреждений.

- Конкретизация запросов учащихся в отношении связи содержания избираемого профиля обучения с содержанием послешкольного образования и будущей профессиональной деятельности.

- Расширение сфер познания, углубленное (повышенное) изучение отдельных дисциплин в рамках выбранного профиля в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся.

- Повторное проведение диагностики (диагностики «на выходе»).

- Формулировка, ранжирование, аргументация совершаемого выбора профиля.

- Выбор профиля обучения.

Задачи, стоящие перед педагогами, при проведении элективных (ориентационных) курсов следующие:

- дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;

- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне;

- создать условия для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профилирования).

Система предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов включает проведение элективных курсов, основанных на осознанном выборе учащимися предметов, областей, необходимых в дальнейшем обучении, в будущей профессиональной деятельности.

Цель проводимых элективных курсов – поддержка мотивации в профессиональном самоопределении, углубление знаний в определенной области, расширение знаний ученика по тому или иному учебному предмету. Основное содержание данных курсов – углубление тем, расширение программы базового курса.

Помимо этого на решение задач предпрофильной подготовки предполагается организация работы всей системы учебно-воспитательной работы образовательного учреждения: учебные занятия путем введения элементов, фрагментов профилизации, внеклассные, общешкольные мероприятия,  наглядная агитация и т.д.

9-е классы

| Внеклассная деятельность | Общешкольные мероприятия |
| --- | --- |
| Профориентационная работа на преподаваемых учебных курсах ■ Экскурсии ■ Предпроектная, проектная работа ■ Системные классные часы ■ Анкетирование (отслеживание результатов) ■ Тестирование (отслеживание результатов) ■ Собеседование (отслеживание результатов) • Семинары с элементами дискуссии • Посещение учебных заведений в рамках дней открытых дверей ■ Самостоятельная работа с источниками ин формации | Составление каталога профессий села, района ■ Посещение ярмарки профессий, встречи в образовательных центрах ■ Проведение акции «Я - гражданин России», ■ Деятельность системы дополнительного образования |

Направления деятельности в рамках предпрофильной подготовки основываются на современной системе профориентационной работы и включают следующие виды:

- Информационное - поиск, сбор и хранение информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях, рабочих местах, лицах и организациях, оказывающих консультационные услуги, на основе данных средств массовой информации, литературы, мультимедиа и Интернета.

- Профессиографическое - создание описаний профессий, методик анализа и выявления требований различных профессий и должностей к человеку, изучение общих закономерностей и специфики различных видов профессиональной деятельности.

- Диагностическое - разработка, апробация и внедрение методик психологической диагностики профессионально важных качеств человека: общих и специальных профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и сравнение имеющихся психологических тестов, компьютерных программ и автоматизированных диагностических экспертных систем оценки профессиональной пригодности.

- Консультационное - поиск, создание и систематизация методик индивидуального и группового консультирования по вопросам выбора  профессии,  профессионального обучения,  поиска  работы  и трудоустройства, адаптации на рабочем месте, решения проблем и преодоления кризисов на различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение профориентационных программ для работы с учащимися и выпускниками школ.

- Образовательное - изучение психологических факторов эффективности профессионального обучения, развития профессиональных интересов и способностей в процессе реализации различных образовательных программ, профессионализации человека.

- Кадровое - изучение психологических аспектов кадровой работы: описание требований должности к психологическим качествам человека, оценка степени соответствия психологических особенностей работника занимаемой должности, подбор сотрудников в соответствии с должностными обязанностями, учет содержания и условий деятельности, личных качеств и взаимоотношений работников при проектировании рабочего места и штатной структуры, управлении мотивацией, планировании карьеры и т.п.

- Гигиеническое - перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем человека и профессиональной деятельностью.

РАЗДЕЛ III. ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, в рамках системы профориентационной работы, учитывая социальный заказ семьи, потребность общества в повышении общей правовой, экономической культуры населения, кадровый состав, разработанность основных курсов в данном направлении, в ходе реализации проекта предполагается внедрение в образовательный процесс модели социально-экономического, социально-гуманитарного профилей обучения.

Основные задачи:

- Поднять социально-экономическую эффективность общего среднего образования, усилив внимание школ к процессам вхождения выпускников в рынок труда и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры;

- Усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников школы;

- Реализовать принципы вариативности и дифференциации образования с учетом локальных изменений в потребностях общества по формированию правовой, экономической культуры населения.

Учитывая несформированность профессиональных запросов современных школьников, с целью снижения риска ошибочного выбора, изменения в ходе обучения профессиональных притязаний обучающихся при составлении учебного плана неизменным остается федеральный компонент базисного учебного плана (универсальный вариант).

Вариативная часть базисного учебного плана строится с учетом социального заказа семьи и обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ).

Структура профильного обучения включает базовые и профильные общеобразовательные предметы, элективные курсы, профильные курсы, учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование.

Профильное обучение на старшей ступени строится на принципах вариативности расширения рамок базисного учебного плана, углубления отдельных предметов с учетом запросов учащихся, при этом предусматривается выбор учащимися профилизации. Приемлем также отказ учащегося от профильного обучения. Универсальный базисный учебный план гарантирует общее среднее (полное) образование в полном объеме каждому учащемуся.

РАЗДЕЛ IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Внедрение  в образовательный процесс системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения, несомненно, требует серьезной подготовки кадров, повышения их квалификации, организации переобучения, а также внесение определенных изменений в организацию методической работы.

На подготовительном этапе структура кадрового состава следующая:

Педагогический состав - 23 человека. Из них имеют:

13- первую квалификационную категорию;

8 - вторую квалификационную категорию.

С целью успешной реализации проекта в план работы образовательного учреждения вносятся следующие дополнения.

Педагогические советы

- 2008/09 учебный год - «Формы и методы организации профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения»;

- 2009/10 учебный год - «Анализ и обобщение опыта работы школы по формированию основ жизненного и профессионального самоопределения учащихся»;

- 2010/11 учебный год - «Содержание образования, профильное обучение. Профилирование и образовательный стандарт. Профилирование и ЕГЭ»;

-	20011/12 учебный год - «Профилизация. Анализ результативности проекта».

Методические семинары

2008/09 учебный год

-     Элективные курсы в профильном обучении. Требования к разработке и оценка результатов обучения. Роль элективных курсов в профильном обучении.

- Формы и методы изучения личности в целях профилизации.

2009/10 учебный год

- Специальные способности как одно из условий выбора профессии.

- Мотивы выбора профессии. Ценностные ориентации в профессиональном самоопределении

- Рейтинг профессий. Социально-психологическое обоснование.

2010/11 учебный год

- Проектирование и экспертиза инновационной деятельности.

- Формы и методы контроля при организации профильного обучения. Профилирование и стандарт.

- Перспективы профильного обучения.

План действий по реализации проекта

| Учебный год Этапы | Мероприятие | Сроки | Ответсвенные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008/2009 подготовительный | Изучение концепции модернизации российского образования: -учебно-методические семинары; - педагогические советы | В течение года | Администрация школы |
|  | Просветительская деятельность: -общешкольные собрания учащихся, родителей; - лектории; - стендовая информация | В течение года | Заместит директора по УВР |
|  | Обучение педагогов формам и методам организации образовательной деятельности в системе профилизации, к преподаванию элективных курсов: - проблемные семинары; - педагогические советы; - методические семинары. | В течение года | администрация школы ИПК и ПРО |
|  | Организация психолого-педагогической диагностики и самодиагностики интересов, профессиональных предпочтений учащихся | Февраль-март | Центр занятости населения |
|  | Разработка проекта учебного плана | декабрь | директор |
|  | Решение вопросов материально-технического, научно-методического обеспечения образовательного процесса | В течение года | директор |
|  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения | В течение года | директор |
|  | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой предпрофильной подготовки | В течение года | директор |
|  | Разработка и рецензирование программ элективных пропедевтических, ориентационных курсов | Май-июнь | Руководители МО |
|  | Разработка и введение системы контроля за реализацией учебных программ предпрофильной подготовки и профильного обучения | Апрель-май | Администрация школы |
|  | Изучение и внедрение новых педагогических технологий | В течение года | Зам. дир. по УР |
|  | Родительские собрания в 8-9 классах «Роль предпрофильной подготовки в выборе профессии» | апрель | Директор |
|  | Организация профориентационной работы в классах | В течение года | Зам. дир. по ВР, Кл.руков. |
| 2009-2010 практический | Организация мониторинга учебной и внеучебной нагрузки, состояния здоровья обучающихся 9-11 классов | В течение года | медслужба |
|  | Разработка и введение новой системы оценки труда и вознаграждения учителей | август | Администрация школы |
|  | Корректировка учебного плана | август | Зам.дир. по УР |
|  | Разработка и рецензирование программ элективных пропедевтических, ориентационных курсов | Май-июнь | Руководители МО |
|  | Разработка и утверждение функциональных обязанностей участников предпрофильной подготовки и профильного обучения | август | администрация |
|  | Разработка программы повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением профильного обучения, освоения новых педагогических технологий. | май | Зам. директора по УР |
|  | Разработка «Модели выпускника» | октябрь | директор |
|  | Апробация элективных курсов | В течение года | учителя |
|  | Организация профориентационной работы в классах | В течение года | Кл.руков. Зам. дир. по ВР |
|  | Диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательных запросов учащихся, прогнозирование профиля, возможных форм и вариантов обучения | В теч. года | Кл.руков. Зам. директ. по ВР |
|  | Разработка учебных планов | декабрь | Директор |
| 2010/2011 | Открытие профильных классов по запросам учащихся | сентябрь |  |
|  | Родительские собрания в 10-11 классах | сентябрь | Директор |
|  | Разработка программы повышения квалификации педагогических кадров в связи с введением профильного обучения, освоения новых педагогических технологий | май | Зам. Директора по УР |
|  | Организация профориентационной работы в классах | В теч года | Кл.руков. Зам. дир. по ВР |
|  | Разработка и рецензирование программ элективных пропедевтических, ориентационных курсов | Май-июнь | Руководители МО |
|  | Разработка и утверждение функциональных обязанностей участников предпрофильной подготовки и профильного обучения | август | Администрация школы |
|  | Диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательных запросов учащихся, прогнозирование профиля, возможных форм и вариантов обучения | В теч. года | Кл.руков. Зам. директ. по ВР |
|  | Разработка учебного плана по запросам учащихся | декабрь | Директор |
|  | Анализ результативности проекта | Июнь-август | Администрация школы |

Ожидаемые результаты:

- Разработка модели профориентационной работы, предпрофильной подготовки, профильного обучения в условиях современной школы.

- Апробирование модели профилизации на 3-й ступени обучения.

- Повышение качества образования.

- Формирование устойчивого интереса к обучению.

- Обеспечение углубленного изучения отдельных общеобразовательных предметов.

- Раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей в сочетании со специальной подготовкой профессиональной деятельности.

- Апробация и совершенствование новых форм профессиональной ориентации.

- Расширение возможности социализации учащихся, подготовки к профессиональному самоопределению.

Ответственный за реализацию проекта директор школы Загребина В.Е.

Проект

информатизации муниципального образовательного учреждения

"Кекоранская средняя общеобразовательная школа"

на 2008-2011 годы

Обоснование:

Начало XXI века в России отмечается осознанным интересом научно-педагогической общественности и органов управления образованием к повышению качества образования России на основе информатизации. Так, в концепции информатизации общего образования отмечается, что «состояние сферы образования России и тенденции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего развития системы образования на основе информационных технологий, создания в стране единой образовательной информационной среды.

Информатизация предполагает существенное изменение содержания, методов и организационных форм образования».

При информатизации должна быть решена проблема соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых взаимоотношений учащегося, учителя и образовательной среды.

Информационные технологии в общеобразовательной школе используются для решения самых разных задач:

- Изучение компьютерных технологий в рамках предмета информатики и информационных технологий.

- Использование компьютера в качестве средства обучения различным предметам.

- Использование компьютера в качестве средства оптимизации управления (помощь в составлении расписания уроков, электронные картотеки, обработка статистических материалов внутришкольного контроля, финансовый учет, ведение электронных журналов).

- Нелинейный видеомонтаж.

- Доступ к хранящейся в Internet информации и ее использование в подготовке уроков, как учителями, так и учащимися.

Компьютер - это только инструмент для работы с информацией, поэтому, говоря об информатизации образования, прежде всего надо говорить о создании в школе информационной образовательной среды.

Информационная образовательная среда - системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.

Для эффективного использования возможностей информационной образовательной среды педагог должен соответствовать следующим требованиям:

- владеть основами работы на компьютере, а также иметь доступ к информационному образовательному пространству и уметь его использовать;

- владеть такими информационными ресурсами, как мультимедийные программы,

- владеть основами работы в Интернет.

Нынешнее развитие информационных технологий и электроники позволяет использовать в процессе обучение не только печатные издания - книги, журналы, но и мультимедиа ресурсы: аудио- и видеокассеты, электронные учебники и энциклопедии, записанные на CD-дисках или хранящиеся на образовательных серверах в Интернете.

Исходя из задач, определенных проектом информатизации системы образования (ИСО), в муниципальном образовательном учреждении "Кекоранская средняя общеобразовательная школа" был проведен анализ имеющегося кадрового, информационного и технологического потенциала, определяющего возможность внедрения процессов информатизации в ОУ.

Анализ имеющегося потенциала ОУ на предмет внедрения процессов информатизации

Кадровый состав ОУ:

- Высшая квалификационная категория	- нет

- I квалификационная категория	- 13

- II квалификационная категория	- 7

- Имеют компьютер в личном пользовании	- 21

- Используют компьютер в подготовке к урокам 	- 21

- Подключены к Интернет 	- 5

- Используют ресурсы Internet 	- 10

- Предполагают использование компьютера

в учебном процессе	- 23

Преподавательский состав ИКТ:

Обухов В.Ю. - учитель информатики, I квалификационная категория

Обеспеченность технологической и информационной составляющей:

- Ноутбук-1

- Компьютеры различной модификации -9;

- Копир - 1;

- Сканер-1;

- Лазерный принтер-1;

- Цветной струйный принтер-1;

- ЛВС (локальная вычислительная сеть) - 1 (каб.ИВТ);

- Мультимедиапроектор -1 ;

- Модем-2;

- E-mail (электронная почта);

- Internet (глобальная компьютерная сеть) по технологии ADSL;

- Медиатека ( 20 CD-ROM дисков, включающая ЦОРы по различным предметным областям).

- Пакет программ «Первая помощь 1.0», поставленный в школу в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (56 дисков).

Неудовлетворенности:

В функционировании и развитии информационного пространства МОУ «Кекоранская СОШ» можно выделить большое количество вещей, которые не удовлетворяют участников образовательного процесса:

- Нет компьютерной сети в кабинете зам.директора (не возможно передать файл с компьютера на компьютер);

- Не функционирует сайт школы;

- Несмотря на обилие техники, периодически нет возможности открыть-набрать-распечатать документ;

- Мало обучающих программ.

- Нет единого информационного пространства школы, построение которого возможно при использовании сервера.

- Лицензия на программы из пакета «Первая помощь 1.0» действует только до 2010 года.

- В виду малой мощности школьных компьютеров большая часть программ из пакета «Первая помощь 1.0» не используется.

Таким образом, имеющиеся кадровые, информационные и технологические ресурсы в МОУ "Кекоранская средняя общеобразовательная школа" позволяют приступить к процессу информатизации образовательного пространства ОУ.

Цель информатизации МОУ "Кекоранская средняя общеобразовательная школа":

- Совершенствование образовательного процесса школы на основе новых информационно-коммуникационных технологий; повышение качества образовательного процесса средствами ИКТ.

- Создание информационного пространства, удовлетворяющего потребностям современного образовательного учреждения.

- Формирование и развитие имиджа МОУ «Кекоранская СОШ».

Задачи:

- Анализ имеющегося опыта процесса информатизации ОУ.

- Подготовка учителей, администрации, школьного библиотекаря к работе в новых ИКТ условиях.

- Предоставление всем участникам образовательного процесса возможности применения современных информационных технологий в учебном процессе;

- Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий в области обучения.

- Участие в проектной деятельности в рамках реализации проекта ИСО.

- Создание единой локальной сети ОУ.

- Создание единой информационной базы данных программно-педагогических средств для использования ИКТ в учебном процессе.

- Разработка регламента по обеспечению доступа к ресурсам глобальной

компьютерной сети.

- Создание интранета МОУ «Кекоранская СОШ», размещение в нем учебных пособий, интерактивных сервисов.

- Создание современного сайта школы. Организация работы по его наполнению и продвижению силами учеников и учителей.

- Создание школьной медиатеки.

- Диагностика имеющегося оборудования, создание базы данных. Создание плана оснащения и модернизации оборудования.

- В связи с окончанием действия лицензии на программное обеспечение в 2010 году и возможным переходом на свободное программное обеспечение организовать в школе изучение операционной системы Linux.

Направления работы

Работа администрации

Работа с преподавателями

Работа с учащимися

Работа с родителями

Основные формы работы:

- Деятельность педагогов по самообразованию;

- Курсы разного уровня подготовки и переподготовки педагогов;

- Обмен опытом;

- Работа в объединениях по предметным областям

- Применение ИКТ в преподавательской деятельности (на уроках, внеклассных мероприятиях, во внеурочной деятельности);

- Мастер-классы;

- Открытые уроки;

- Распространение метод. литературы и электронных продуктов;

- Участие в конкурсах различных уровней;

- Модернизация и постоянное обновление сайта ОУ;

Приоритетные пункты плана реализации программы:

- Создание локальной сети ОУ

- Определение состава ИКТ - компетенции педагогов

- Установка выделенного сервера приложений и баз данных

- Создание медиатеки

- Создание медиалектория

- Создание БД электронных разработок и инноваций

- Переход к электронной форме отчетности внутри школы

Этапы реализации программы:

Уровень и культура использования вычислительной техники определяет степень информатизации любого учреждения, в том числе и школы, его готовность к жизни в информационном веке. Для эффективного использования имеющейся компьютерной базы и программного обеспечения необходимо:

I этап

(2008-2009 уч. г.)

- Создать компьютерную сеть, объединяющую компьютеры в кабинете зам. директора по учебно-воспитательной работе.

- Переработать школьный Web-сайт.

- Обеспечить учащимся и преподавателям доступ к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения для индивидуальной работы во внеурочное время.

- Привлечь сотрудников школы и руководство к использованию компьютеров в своей работе.

- Разработать в школе регламент предоставления информационных ресурсов Internet.

- Организовать работу с преподавателями, желающими применять компьютеры для преподавания своих дисциплин. Обеспечить обучение желающих основам компьютерной грамотности через различные курсы.

- Провести соответствующую научно-методическую работу в коллективе.

- Установить на ряд компьютеров две операционные системы (Windows и Linux)

- Организовать работу среди преподавательского состава по пользованию каталогами и материалами, опубликованными в сети Internet для подготовки докладов и рефератов.

- Издавать школьную газету в электронном и бумажном виде.

II этап

(2009-2010 уч. г.)

- Установить сервер с двумя сетевыми интерфейсами (один для внутренней сети, другой для организации доступа в Интернет).

- Оснащение кабинетов и лабораторий компьютерной техникой для подготовки учителем электронных материалов, пособий, мультимедийных презентаций, тренажеров к уроку в формате ИКТ.

- Создать и настроить школьную компьютерную сеть, объединяющую компьютеры в кабинете информатики, кабинете директора, зам. директора, библиотеки, учебных кабинетов.

- Создать школьную информационную базу обучающих и контролирующих программ по предметам, включая мультимедиа-технологии.

- Организовать доступ к учебным программам, курсам и методическим материалам, размещённым в школьной информационной базе.

- Рассмотреть возможность использования дополнительных образовательных услуг.

- Поднять статус школьной библиотеки как информационного центра (медиацентра). Организовать место, где учащиеся могли бы найти нужный материал в сети Интернет, отсканировать и записать его на  носители информации или распечатать на принтере. Для автоматизации библиотечных фондов установить в школьной библиотеке персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением.

Ожидаемые результаты:

- Повышение качества образовательного процесса на основе ИКТ.

- Создание единого информационного пространства школы.

- Установка сервера.

- Улучшение материальной базы школы.

- Ведение делопроизводства с использованием ИКТ;

- Подготовка статистической и отчетной документации, ведение мониторинга в электронном виде с использованием внутренней сети;

- Использование ИКТ в аналитической деятельности школы и создании системы оценки качества индивидуальных образовательных достижений учащихся и учителей;

- Повышение уровня компьютерной грамотности учителей и учащихся.

- Усиление  взаимодействия школы и родителей. Повышение уровня их информированности.

- Автоматизация работы школьной библиотеки.

- Создание школьного банка программ по предметам.

- Усиление наглядности образовательного процесса.

- Ведение документации, дидактических материалов, КИМов в электронном виде.

- Дистанционное общение участников образовательного процесса

Оборудование, необходимое для реализации программы:

- Сервер.

- Сетевой коммутатор.

- Кабель для локальной сети или оборудование для построения беспроводной сети.

- Компьютеры в учебные кабинеты, библиотеку, кабинет директора, кабинет завучей, секретаря.

- Интерактивная доска.

- Мультимедиа проектор.

- Экран.

- Web-камера для проведения видеоконференций.

- DVD система.

- Цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат.

- Принтеры, сканеры, расходные материалы (картриджи, бумага).

- Копировальный аппарат.

Приложение

План работы

по информатизации образовательного процесса

в МОУ «Кекоранская средняя общеобразовательная школа»

на 2008-2010 г.

ответственный  за реализацию проекта: учитель информатики Обухов В.Ю.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление программного обеспечения, установка новых программ. | Постоянно | Обухов В.Ю. |
| 2 | Занятия с одаренными детьми, используя информационные технологии. Подготовка учащихся к олимпиадам. | По плану олимпиад. | Обухов В.Ю. |
| 3 | Мероприятия по настройке локальной сети, настройке подключения к Интернет по технологии ADSL. | Сентябрь 2008 г. | Обухов В.Ю. |
| 4 | Организация работы кружков по информационным технологиям. | Сентябрь 2008 г. | Обухов В.Ю. |
| 5 | Организация выпуска школьной газеты в электронном и бумажном варианте. | В течение года. | Загребина Е. А. Обухов В.Ю. |
| 6 | Обучение педагогов базовой ИКТ-компетентности через систему курсовой подготовки. | По плану курсовой подготовки лицея №86 г.Ижевска | Обухов В.Ю. |
| 7 | Проведение консультаций для учителей ОУ по использованию информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательной деятельности | По мере необходимости (по запросам учителей) | Обухов В.Ю. |
| 8 | Применение региональных и федеральных образовательных ресурсов: информационно-справочных источников, компьютерных сред учебной деятельности, электронных учебников и т.д. | Постоянно | Заместители директора, руководители школьных МО, учителя, работающие в данном направлении |
| 9 | Разработать систему стимулирования участников образовательного процесса по использованию ИКТ в образовательной деятельности. | 2008 г. | Загребина В.Е. Обухов В.Ю. |
| 10 | Участие в конкурсах педагогических инициатив с применением ИКТ. | По плану конкурсов | Учителя-предметники |
| 11 | Организация доступа преподавателей и учащихся к Российским и глобальным информационным ресурсам, обеспечению выхода в Интернет с рабочих мест кабинета информатики. | 2008-2009 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 12 | Установка на ряд компьютеров операционной системы Linux в качестве второй операционной системы. | 2008-2009 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 13 | Организация участия в телекоммуникационных проектах и конкурсах участников образовательного процесса. | По плану (в сети Интернет) | Обухов В.Ю. |
| 14 | Использование новых информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе на предметных уроках. | Постоянно | Учителя, работающие в данном направлении |
| 15 | Установка выделенного сервера. | 2009-2010 г.г. | Загребина В.Е. Обухов В.Ю. |
| 16 | Установка в библиотеке компьютера, принтера, сканера. Установка программного обеспечения для автоматизации библиотечного фонда. | 2009-2010 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 17 | Установка и настройка локальной сети школы на основе выделенного сервера с выходом в Интернет. | 2009-2010 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 18 | Модернизация школьного сайта. | 2009-2010 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 19 | Создание интранета школы на основе школьного сайта. Разработка и подключение к школьному сайту интерактивных сервисов. | 2009-2010 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 20 | Обучение учителей работе в интранете школы, с интерактивными сервисами. | 2009-2010 г.г. | Обухов В.Ю. |
| 21 | Разработка учебно-методических комплексов различных дисциплин базового учебного плана с учетом использования информационно-коммуникационных технологий. | 2009-2010 г.г. | Руководители предметных МО, учителя, работающие в данном направлении |
| 22 | Организация мониторинга использования информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе | 2009-2010 г.г. | Обухов В.Ю. |